## Sheet1
虚拟化与云计算课程设计进度表
时间和日期 |  | 计划任务 | 任务完成情况 | 所遇问题 | 问题解决情况
2019-07-08 | 上午 | 1. 安排课设内容 2. 搭建docker环境 3. 配置docker加速器 4. 安装MySQL、tomcat及nginx的镜像，并能成功运行 | 1. 成功搭建docker环境 2. 成功配置加速器 3. 完成拉取镜像 | 1. 本地navicat无法连接到虚拟机中的mysql 2. 发现yum命令报错：File contains no section headers. | 没有解决，重装！
| 下午 | 重装docker 继续上午的任务 | 1. 成功搭建docker环境 2. 成功配置加速器 3. 拉取镜像，mysql，nginx 4. 安装vim，安装ssh，安装service | docker pull拉取镜像的速度太慢了…… 以至于绝大部分时间都在等着下载！ | 等……
| 晚上 | 重新配置加速器 继续docker pull所需镜像 | 1. 将之前daoclude的加速器换成阿里云的 2. 拉取镜像 tomcat，hadoop-docker | 安装docker-compose时遇到错误 安装失败 | 1. 失败sudo pip install -U docker-compose 2. 失败curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.1/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose 3. 直接下载docker-compose文件，上传到虚拟机
2019-07-09 | 上午 | 1. 搭建Hadoop的分布式平台 2. 配置HA | 1. Hadoop分布式平台搭建完成
| 下午 | 1. 继续配置HA 2. 打球 | 有根据网上资料配置HA 但是启动失败 | HA配置出错 单独启动zookeeper集群没有问题 但是再启动start-all.sh时namenode启动失败 | 重新格式化namenode解决namenode启动失败的问题 但是resourcemanager又启动失败
2019-07-10 | 上午 | 1. 重新查找资料，重新搭建Hadoop环境！！ 2. 继续配置HA !!!!! | 终于终于配置完成了！！！！！！ | zkfc进程一启动，namenode以及resourcemanager就自己挂掉 查看日志报错Journal Storage Directory not formatted | hdfs namenode -initializeSharedEdits
| 下午 | 帮同学配置环境 | 从头来过，到HA遇到点问题 | No valid image files found | 暂时没有解决
| 晚上 |  | 成功配置HA |  | 忘记问题怎么解决的了
2019-07-11 | 上午 | 配置spark环境 | 没有完成 | 1. scala安装遇到问题，和jdk版本冲突 2. 升级jdk，发现没有rpm命令 3. 发现没有yum命令…… | 在解决问题的过成功不断遇到新的问题 感觉拉取的镜像有些问题 准备重新从头来过！！！！！
| 下午 | 1. 解决jdk版本问题 2. 先配scala 3. 继续配置spark环境 | 全部配置完成 | 1. 启动spark集群后，namenode进程自动挂掉，两个nomenode同时都挂掉 查看日志：Edit log tailer interrupted Edit sleep interrupted 2. 最终在浏览器访问8080端口时访问不到 原因是创建容器时没有打开8080端口 但是spark集群已经配置完成 | 1. 查资料显示Ubuntu防火墙有问题， $> apt-get remove iptables 解决 2. 从网上查资料，尽力去解决 总不能重新创建容器吧！
| 晚上 | 1. 集训查找资料 2. 解决容器端口问题 | 成功解决 | 修改/var/lib/docker/containers/dd1…/hostconfig.json文件和config.v2.json文件 按照一定格式添加8080端口
2019-07-12 | 上午 | 1. 老师答疑 2. 编写dockerfile，创建镜像 | dockerfile写完了，但是跑不出来 | 1. 通过老师的解答对此次课设有了更深的了解 2. dockerfile copy找不到路径，以及多个文件"/"的问题 3. 在dockerfile中如何配ssh？ | 1. copy路径找不到，将copy的文件放到和dockerfile同级目录下即可解决 2. copy多个文件时，目标文件夹最后一定要加"/" 3. 在dockerfile中配ssh暂时没有解决
| 下午 | 1. 参加招聘会 2. 查找资料，学习dockerfile 3. 打球 | dockerfile中的ssh免密登录报错 | RUN ssh-keygen -t rsa -f /root/.ssh/id_rsa -P '' && cat /root/.ssh/id_rsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys
| 晚上 | 继续写dockerfile | dockerfile中的ssh免密登录报错 | 1. 找不到命令 ssh-keygen 2. 没有可用的openssh-client | 最终没有解决
2019-07-13 | 上午 | 1. 写dockerfile 2. 暂时先不考虑ssh的问题 | 在nomenode格式化的时候报错 | 1. dirname: missing operand 2. /root/../libexec/hdfs-config.sh: No such file or directory 3. exec: : not found | 暂时没有解决
| 下午 | 去公司面试
| 晚上 | 继续写dockerfile 测试dockerfile | 1.成功解决ssh免密登录的问题！ 2. 解决namenode格式化报错的问题！ 3. 到此成功编写dockerfile一键搭建HA集群以及spark环境 | 1. ssh免密登陆拒绝连接 2. namenode格式化失败 3. Unable to check if JNs are ready for formatting | 1. 在启动容器的时候加入--privileged -e "container=docker" \ -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup \ /usr/sbin/init 2. RUN yum -y install which 3. HA模式创建镜像的时候直接格式化namenode就是会报错，需要先启动start-dfs.sh然后再格式化即可 4. 将namenode格式化以及同步过程放在容器中，一方面是需要启动start-dfs.sh，另一方面需要格式化之后才能同步生成的current文件，而这一步无法在创建镜像时单独完成
2019-07-14 | 上午 | 1. 计划做第二部分 2. 查资料了解mysql高可用原理等 | 1. 查资料 2. 继续做第一问…… 3. 启动容器之后还需要进入容器格式化，查资料想解决此问题 | 思路1：在docker-compose中使用command属性，可以增加多个shell命令 | 格式化namenode报错。但是格式化zkfc，启动start-dfs.sh是没有问题的。格式化报错可能是journalnode的问题。。暂时没有解决
| 下午 | 解决HA模式下namenode的格式化问题 | 最终能够成功格式化，但是问题解决的方法似乎还是不太符合要求 | 问题解决想法：将进入容器后的所有操作都写到一个脚本里，进入容器之后执行这个脚本 | 最终能够实现格式化并启动Hadoop HA集群和spark集群
2019-07-15 | 上午 | 昨天的问题又有了新的思路： 将运行脚本的命令放到Dockerfile的CMD里面，这样启动容器之后自动运行脚本 | 1. 放到CMD里面之后格式化失败…… 2. 查资料了解到CMD和command的区别关系 | Dockerfile中的CMD和docker-compose中的command效果是相似的，而且后者会覆盖前者的命令！！！！ | 解决思路：不再写Dockerfile中的CMD命令，全部放到docker-compose中。暂时还没有实现。
| 下午 | 1. 测试实现上午的想法 2. 测试实现思路2：在宿主机中写一个脚本，直接在脚本里运行docker-compose，以及后续格式化的命令 | 1. 测试上午的想法失败 ！不进入容器启动start-dfs.sh 的命令运行的master上面的进程总是有问题 2. 测试思路二失败！但是在格式化namenode命令失败以后立即终止实行脚本，进入容器尝试再次格式化是成功的！！ | 1. zkfc进程没有，journalnode进程也没有启动 2. 在容器外用脚本格式化namenode失败 | 1. 直接在脚本里格式化两次namenode，失败！ 2. 格式化一次namenode，在格式化之前sleep 7，失败 3. 格式化一次namenode，在格式化之前sleep 20，失败 4. 格式化两侧namenode，再格式化之前sleep 7 ，失败 5. 格式化两侧namenode，再格式化之前sleep 20 ，成功！……
| 晚上 | 帮同学解决问题 | 成功解决namenode高可用的问题 | 主要是namenode高可用的问题： 1. 两个都是standby 2. 杀死active，standby不能变成active | 1. zkfc进程的问题，现格式化zkfc自动选举进程，然后在启动start-dfs.sh 2. namenode不能同步，解决方法： 2.1 hdfs namenode -bootstrapStandby 但是这个命令经常不起作用 2.2 直接将namenode格式化生成的current打包scp发给slave1
2019-07-16 | 上午 | 1. 做第二部分 2. 搭建1个nginx加3个tomcat 3. mysql的读写分离和高可用 | 1. 查找资料，理解整个框架是如何运行的 2. 首先启动一个nginx容器测试，web能够正常访问 3. 启动三个tomcat容器，并且与nginx连接 | 1. 容器启动后不能正常连接 2. tomcat以及nginx挂载数据卷的问题 | 1. 注意容器启动的顺序，必须先启动三个tomcat容器，然后再启动nginx容器，nginx容器与tomcat容器link， 2. 从网上找资料，下载nginx.conf文件和server.xml文件，挂载数据卷时加入到路径中
| 下午 | 1. 编写tomcat和nginx的Dockerfile 2. 测试Dockerfile | tomcat Dockerfile编写完成，能正常运行，但是并不能正常启动服务 | catalina.sh 需要运行此脚本来启动tomcat服务 | 1. 以centos为基础镜像编写生成tomcat镜像，并安装jdk，设置环境变量，在cmd中增加运行catalina.sh脚本的命令 2.以centos为基础镜像编写生成nginx镜像，在cmd中增加启动nginx的命令
2019-07-17 | 上午 | 做第二部分 | 第一部分占用了太多时间，来不及了，晚上做到凌晨三点多，完成mysql的主从备份，读写分离和高可用还没有实现 | 在mysql的主从复制时遇到困难 1. 容器创建好以后，mysql -uroot -proot拒绝连接 2. 容器重新启动以后出现同步失败的问题 | 最终成功解决
下午
晚上